**Formblatt Nachtragsprüfung**

* **Vertraglich nicht vereinbarte Leistungen sind immer vor der Ausführung dem AG anzuzeigen und vom AG freigeben zu lassen!**

|  |  |
| --- | --- |
| Projektbezeichnung: |  |
| Auftragnehmer: |  |
| Gewerk: |  |
| Nachtrags- Nr.: |  |
| Nachtrag vom: |  |
| Nachtragstitel  (evtl. mit Kurzbeschreibung): |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NT-Angebotssumme: |  | € Netto |  |  | € Brutto |
|  |  | |  |  | |
| Geprüfte NT-Angebotssumme: |  | € Netto |  |  | € Brutto |

**1. Die Nachtragsleistung wird verursacht durch:**

Forderung Fachämter  Forderung Sachverständige  Unvorhergesehenes

Nutzerwunsch  Qualitätsverbesserung  Sonstiges: …………………………

**2. Vergütungsanspruch gemäß VOB/B:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | § 2 Abs. 3 Nr. 1 | Abweichung der Mengensätze < 10%  *(Meldepflicht an das RPA entfällt gemäß Ziffer 7.1 DA VOB)* |
|  | § 2 Abs. 3 Nr. 2 | Überschreitung der Mengensätze > 10 % - auf Verlangen Vereinbarung neuer Preise |
|  | § 2 Abs. 3 Nr. 3 | Unterschreitung der Mengensätze > 10 % - auf Verlangen Änderung Einheitspreise |
|  | § 2 Abs. 5 | Änderung des Bauentwurfs und andere Anordnungen des AG |
|  | § 2 Abs. 6 | Im Vertrag nicht vorgesehene, zusätzliche Leistungen *(Planungsänderungen/-ergänzungen)* |
|  | § 2 Abs. 10 | Stundenlohnarbeiten *(über dem im Vertrag vereinbarten Umfang hinaus)* |
|  | § 6 | Behinderung und Unterbrechung der Ausführung *(liegt eine Behinderungsanzeige vor?)* |

|  |
| --- |
|  |

**3. Technische Begründung der Einzelpositionen:**

|  |
| --- |
| Pos. 1.1…  Pos. 1.2… |

**4. Kalkulationsprüfung (z.B. Formblatt VHB 223)**

(Nachvollziehbare Kalkulation zu allen Nachtragspositionen gegliedert nach Lohn, Stoffen, Geräten, Nachunternehmern auf Basis der Urkalkulation)

* Nachweise sind beizufügen!

|  |
| --- |
|  |

**5. Einfluss auf Bauzeitenplan:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | NEIN |
|  | JA |

|  |
| --- |
| Bei **JA**, zeitliche Auswirkungen angeben: |

**6. Voraussichtliche bauliche Einflüsse auf andere Gewerke:**

|  |
| --- |
|  |

**7. Kostenänderung in €**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Netto | Brutto | Prozentuale Änderung |
| Hauptauftrag: |  |  | / |
| Bisherige Nachträge: |  |  |  |
| Aktueller Nachtrag: |  |  |  |
| **Neue Gesamtauftragssumme:** |  |  |  |

**8. Erläuterung technische und/oder wirtschaftliche Gründe**

Ein Wechsel des AN kann ausfolgenden Gründen nicht erfolgen (wirtschaftlich/technisch):

**9. Zur Abwendung einer Gefahr bzw. bei zu erwartenden terminlichen oder finanziellen Nachteilen ist eine sofortige Anordnung der Ausführung erforderlich** *(Beauftragung dem Grunde nach)* **🡪 Angabe von Gründen und grobe Kostenprognose:**

|  |
| --- |
|  |

**10. Fazit/Vergabeempfehlung**

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **11.** | **Freigabe des AG erforderlich bis:** |  | KW 202\_ |

*(mind. 2-3 Wochen Bearbeitungszeit)*

**12. Nachtragsunterlagen unvollständig 🡪 Formelle Zurückweisung an AN!**

**🡪 Mindestens ein Nachtragsangebot und die Nachtragskalkulation sind darzulegen!**

|  |
| --- |
| Externes Planungsbüro / Bauleitung: |

(Datum, Unterschrift des Prüfers)