## Anlage 4.2
Anlage 4.2: Angebotskalkulation _Gesamtübersicht (Honorarblatt, inkl. Stundensätze des AN)
Öffentliche Vergabeverfahren mit Teilnahmewettbewerb gem. VgV
Auftraggeber: | Stadt Mülheim an der Ruhr, Immobilienservice
Hans-Böckler-Platz 5
45468 Mülheim an der Ruhr
Projekt: | Sanierung der Sporthalle Ludwig-Wolker-Straße in Mülheim an der Ruhr
Projektnummer:
Stand:
Durch den Bieter sind die grün hinterlegten Felder auszufüllen ACHTUNG: Das Honorarblatt ist noch nicht mit dem Teilnahmeantrag abzugeben!
Name und Anschrift des Bieters:
1. Angebot des Bieters
| KG 200 |  |  | 20168.07
| KG 300 |  |  | 2744537.82
| KG 400 |  |  | 1660504.2
| KG 500 |  |  | 75630.25
| KG 600 |  |  | 0
| KG 700 |  |  | 983193.28
Summe | KG 300 + 400 |  |  | 4405042.02
Summe | KG 200 - 700 |  |  | 5484033.62
anrechenbare Kosten Grundhonorar |  |  |  | 5484033.62
Grundhonorar 100% (Einzelplaner-/ Gewerke) |  |  |  | 0
Laufzeit: | April 2026 bis April 2030
Honorarzone: |  |  | (Einordnung gemäß nachstehender Tabelle)
Honorarsatz: | 0 Vonsatz, 0,25 Viertelsatz, 0,5 Mittelsatz, 0,75 3/4 Satz, 1 Bissatz
Nr. | Bewertungskriterien |  |  | mind. | Punkte | max.
A | Projektkomplexität und Grad der Projektsteuerungsanforderungen |  |  | 1 |  | 5
1 | Auftraggeberorganisation
| - | Angemessenheit der Ressourcen |  | hoch |  | gering
| - | Komplexität / Anzahl Ebenen der AG-Organisation |  | gering |  | hoch
| - | Entscheidungsstruktur/-prozesse der AG-Organisation |  | einfach |  | komplex
|  |  | Summe |  | 0
Kriterienbewertung |  |  | Summe/3 |  | 0
Nr. | Bewertungskriterien |  |  | mind. | Punkte | max.
2 | Projektstruktur
| - | Anzahl Teilprojekte/Komplexität |  | gering |  | hoch
| - | Anzahl Schnittstellen/Planungsabschnitte |  | gering |  | hoch
| - | Anzahl Schnittstellen/Ausführungs-abschnitte |  | gering |  | hoch
|  |  | Summe |  | 0
Kriterienbewertung |  |  | Summe/3 |  | 0
Nr. | Bewertungskriterien |  |  | mind. | Punkte | max.
3 | Stakeholderumfeld (direkt oder indirekt vom Projekt betroffene Personen oder Parteien
| - | Anzahl Stakeholder |  | gering |  | hoch
| - | Konfliktpotenzial |  | gering |  | hoch
| - | Einflussmöglichkeiten gegeben |  | gering |  | hoch
| - | Veränderlichkeit erwartbar |  | gering |  | hoch
|  |  | Summe |  | 0
Kriterienbewertung |  |  | Summe/4 |  | 0
Nr. | Bewertungskriterien |  |  | mind. | Punkte | max.
4 | Projektziele
4a | Qualitätsziele
| - | Eindeutigkeit der Projektziele (DIN 18205) |  | hoch |  | gering
| - | Ambitioniertheit / Neuartigkeit/ Innovationsgrad |  | hoch |  | gering
| - | Veränderlichkeit erwartbar |  | gering |  | hoch
|  |  | Summe |  | 0
Kriterienbewertung |  |  | Summe/3 |  | 0
Nr. | Bewertungskriterien |  |  | mind. | Punkte | max.
4b | Kostenziele und Anforderungen an die Kostensteuerung
| - | Kostenrahmen / Kostenreserven angemessen |  | hoch |  | gering
| - | Anzahl und Grad der vorhandenen Kostenrisiken |  | gering |  | hoch
| - | Anforderung an die Kostensteuerung |  | gering |  | hoch
|  |  | Summe |  | 0
Kriterienbewertung |  |  | Summe/3 |  | 0
Nr. | Bewertungskriterien |  |  | mind. | Punkte | max.
4c | Terminziele und Anforderungen an die Terminsteuerung
| - | Terminrahmen und Zeitreserven angemessen |  | hoch |  | gering
| - | Überschneidung der Abläufe in Planung / Auführung |  | gering |  | hoch
| - | anzahl und Grad der Terminrisiken |  | gering |  | hoch
| - | Anforderungen an die Terminsteuerung |  | gering |  | hoch
|  |  | Summe |  | 0
Kriterienbewertung |  |  | Summe/4 |  | 0
SUMME aller Kriterienbewertungen |  |  |  |  | 0
Projektklasse (= Summe / 6) |  |  |  |  | 0
Ich/wir biete/n die Ausführung der in dieser Ausschreibung gegenständlichen Leistung der Projektsteuerung wie folgt an:
a. Projektstufen mit allen jeweiligen Grundleistungen:
I | Projektvorbereitung |  | 1 psch | 0 |  | EUR netto
II | Planung |  | 1 psch | 0 |  | EUR netto
III | Ausführungsvorbereitung |  | 1 psch | 0 |  | EUR netto
IV | Ausführung |  | 1 psch | 0 |  | EUR netto
V | Projektabschluss |  | 1 psch | 0 |  | EUR netto
Zwischensumme |  |  |  | 0 |  | EUR netto
Zu-Abschlag |  |  | 0% | 0 |  | EUR netto
Zwischensumme |  |  |  | 0 |  | EUR netto
b. Angebotene Pauschale für die Überschreitung der Projektlaufzeit je Monat
| Monatspauschale |  |  |  |  | EUR netto
c. Angebotene Stundensätze für unvorhergesehene Leistungen
| z.B. Nacharbeit Projektstufen 1 bis 3 |  |  |  |  | EUR/h netto
| Projektleitung |  |  |  |  | EUR/h netto
| Stellvertretende Projektleitung |  |  |  |  | EUR/h netto
| Sonstige Mitarbeiter |  |  |  |  | EUR/h netto
| Durchschnittlicher Stundensatz |  |  |  |  | EUR/h netto
daraus resultierende Personalmonatssätze
Std./Monat
| Projektleitung |  |  | 0 |  | EUR/Monat
| Stellvertretende Projektleitung |  |  | 0 |  | EUR/Monat
| Sonstige Mitarbeiter |  |  | 0 |  | EUR/Monat
| Durchschnittlicher Stundensatz |  |  | 0 |  | EUR/Monat
d. Wertungsrelevante Gesamtsumme
| a. inkl. Zu-/ Abschlag |  |  | 0 |  | EUR netto
| b. multipliziert mit Faktor 2 |  |  | 0 |  | EUR netto
| c. multipliziert mit Faktor 100 |  |  | 0 |  | EUR netto
| Zwischensumme |  |  | 0 |  | EUR netto
| Nebenkosten |  |  | 0 |  | EUR
| Gesamtkosten |  |  | 0 |  | EUR netto
| Umsatzsteuer |  | 19% | 0 |  | EUR
| Gesamtsumme |  |  | 0 |  | EUR brutto
e. Angebotssumme (Honorar)
| a. Honorarzwischensumme aus Anlage 4.4, inkl. Zu-/ Abschlag |  |  | 0 |  | EUR netto
| Nebenkosten |  | 0% | 0 |  | EUR netto
| Angebotssumme (Honorar) netto |  |  | 0 |  | EUR netto
| Umsatzsteuer |  | 19% | 0 |  | EUR
| Angebotssumme (Honorar) brutto |  |  | 0 |  | EUR brutto
Felder ausfüllen
Felder werden automatisch ausgefüllt
Erklärungen des Bieters
Ich/Wir erkenne/n die im Vergabeverfahren gestellten Vergabebedingungen und v.a. die mit der Aufforderung zur Abgabe des Angebots mitgeteilten Ausführungsfristen als verbindlich an. Ich/Wir erkenne/n die im Vergabeverfahren gestellten vorläufigen Vertragsbedingungen als verbindlich an und erkläre/n, die Inhalte der Ausschreibung verstanden zu haben. Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben alle der Ausschreibung zugrundeliegenden Vergabeunterlagen. Ich/Wir erkläre/n, dass mir/uns etwaig im Verfahren zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind. Mir/Uns ist bekannt, dass die Abgabe von wissentlich falschen Erklärungen im Vergabeverfahren regelmäßig den Ausschluss von diesem und gegebenenfalls auch von weiteren Vergabeverfahren zur Folge hat und strafrechtliche Konsequenzen nach sich zieht.
(Ort) |  |  |  | Datum
(optional Unterschrift des Bewerbers/ bei Bewerbergemeinschaft: des Bevollmächtigten der Bewerbergemeinschaft) |  |  |  | (ggf. Firmenstempel)
(zwingend: Name des Unterzeichners in Druckbuchstaben)
ACHTUNG! Werden der Bewerber (Firma und Rechtsform) und der Name der handelnden vertretungsberechtigen natürlichen Personen, die die Erklärung abgibt, nicht angegeben, wird der Teilnahmeantrag ausgeschlossen
Honorargrundlagen:
  Die Planung erfolgt durch einen Generalplaner LP 1-9 gemäß HOAI
  Die Ausführung erfolgt mittels Einzelfirmen, wobei einzelne Lose ggf. auch noch zusammengefasst werden können
  Beachtung der räumlichen und zeitlichen Zusammenhänge der Einzelprojekte gemäß Teilnahmeantrag
  Das Honorar der Projektstufen 4 und 5 wird als Pauschalhonorar auf Basis nachstehender Kosten vereinbart:
Kosten gemäß Kostenberechnung Stand 09.05.2025 (Zahlen in netto)

## Anlage 4.3
Anlage 4.3: Leistungsbeschreibung _Projektsteuerung
AHO Heft Nr. 9 Projektmanagement in der Bau- und Immobilenwirtschaft - Standards für Leistungen und Vergütung ; Stand Mai 2025
Grundleistungen über alle Projektstufen |  | Lieferobjekte | Mitwirkungshandlungen des Auftraggebers
A | Organisation
1 | Mitwirken bei der Klärung der Rahmenbedingungen für das Gesamtprojekt inkl. Stakeholderumfeld | Dokumentation der geklärten Rahmenbedingungen (z.B. auf der Grundlage einer Projektumfeldanalyse) | Informieren über Einflussfaktoren auf das Gesamtprojekt, Beantwortung des Fragenkatalogs aus der Projektumfeldanalyse
2 | Überprüfen der Projektziele und Mitwirken bei der Auflösung von Zielkonflikten | Dokumentation der Überprüfungsmaßnahmen, Entscheidungsvorschläge bei Zielkonflikten | Informieren hinsichtlich der Projektziele und Entscheiden über Projektzielanpassungen
3 | Analysieren und Bewerten der Einhaltung der Projektziele | Dokumentation der Kontrollen (z.B. mittels Statusberichten), Entscheidungsvorschlähe bei Abweichungen | Entscheidung über Vorschläge bei Abweichungen
4 | Aufstellen und Fortschreiben der Projektstrukturplanung | Fortgeschriebene Projektstrukturplanung mit Teilprojekten und Arbeitspaketen | Informieren über die vollständigen projektorganisationsrelevanten Informationen
5 | Aufstellen und Fortschreiben der Schnitttstellen für die Koordinations- und Integrationsprozesse der Objekt und Fachplanung | Dokumentation der Schnittstellen und Prozesse (z.B. Schnittstellenliste, Prozessbeschreibungen) und ihrer Fortschreibung | Informieren über die Vorgaben zu gewünschten Schnittstellen für die Koordinierungs- und Integrationsprozesse der Objekt und Fachlanungen
6 | Aufstellen, Umsetzten und Steuern der Kommunikationsstruktur | Dokumentation der Kommunikationsstruktur mit Vorgaben für das Besprechungs- und Berichtswesen sowie der Prozesse für den Informationsaustausch, Dokumentation der Umsetzungs- und der Steuerungsmaßnahmen (z.B. Statusberichte) | Informieren über Vorgaben zur gewünschten Kommunikationsstruktur, Entscheidungen über die Kommunikationsstruktur
7 | Aufstellen, Umsetzen und Steuern der Entscheidungs- und Änderungsmanagements | Dokumentation der Vorgaben und Prozesse für Entscheidungen und Änderungen (z.B. Entscheidungsvorlagen und -listen, Projektänderungsanträge und -listen), Dokumentation der Umsetzungs- und Steuerungsmaßnahmen | Informieren über Vorgaben zu gewünschten Prozessen für Entscheidungen und Änderungen sowie Festlegen der dafür erforderlichen auftraggeberseitigen Zuständigkeiten und Befugnisse bei Entscheidungen, Entscheidungen über Entscheidungsvorlagen und Projektänderungsanträge
8 | Mitwirken beim Risikomanagement | Dokumentation der Vorgaben und Prozesse für das Risikomanagement, Dokumentation der Aufstellungen (z.B. Risikoliste) | Informieren über Vorgaben zum gewünschten Risikomanagement, Entscheidung über Vorgaben und Prozesse für das Risikomanagement, Entscheidungen über Ergebnisse der Aufstellungen
9 | Aufstellen, Umsetzen und Fortschreiben der Organisationsvorgaben für die Aufbau- und Ablauforganisation | Dokumentation der Vorgaben und Prozesse sowie deren Umsetzungsmaßnahmen für die Organisation der Projektrealisierung (Projekthandbuch) mit Fortschreibung | Informieren über die gewünschten Organisationsvorgaben für die Projektrealisierung, Entscheidungen über die Aufbau- und Ablauforganisation und deren Fortschreibung
10 | Mitwirken bei der Herbeiführung der behördlichen Genehmigungen | Dokumentation der Abstimmung zu den planungs- baurechtlichen Rahmenbedingungen sowie der Zuständigkeiten, Schnittstellen und Prozesse für die behördlichen Genehmigungen und deren Auflagen | Informieren über planungs- und baurechtlichen Rahmenbedingungen aus der Projektentwicklung
11 | Mitwirken beui der systenatischen Zusammenstellung der Projektdokumentation | Dokumentation der Vorgaben für die Struktur der Projektdokumentatrion und der stichprobenhaften Kontrolle von deren Umsetzung | Informieren über die gewünschten Vorgaben zur Projektdokumentation, Entscheidungs über die Struktur der Projektdokumentation
B | Qualitäten
1 | Überprüfen der Qualitätsziele und Mitwirken bei Zielanpassungen | Dokumentation der Überprüfung ( z.B. Überprüfung der Bedarfsplanung inkl. Nachhaltigkeitsziele), Entscheidungsvorschläge für Anpassungen | Informieren über die Qualitätsziele und Entscheiden bei Zielanpassungen
2 | Mitwirken bei der Klärung der Grundstücks- und Standortfrage mit Erfassung logisch relevanter Standort- und Rahmenbedingungen | Dokumentation der geklärten Grundstücks- und Standortfragen und Erfassen logistisch relevanter Standort- und Rahmenbedingungen | Vollmachten für die Beschaffung von Informationen über Grundstücks- und Standortfragen erteilen
3 | Überprüfung der Ergbenisdokumentation der Planungsbeteiligten zum Abschluss der jeweiligen Leistungsphasen der Planung | Dokumentation der Überprüfung (z.B. Ergebnisberichte) von Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung und Ausführungsplanung, Entscheidungsvorschläge bei abweichung | Entscheidung über Planungsergebnisse und Vorschläge bei abweichungen
4 | Überprüfuen der von den Planungsbteiligten erstellten Leistungsbeschreibungen, Angebotsaswertungen und Vergabevorschlägen | Dokumentation der Überprüfung (z.B. Ergebnisbeichte) von Leistungsbeschreibung, Angebotsauswertungen und Vergabevorschläge, Entscheidungsvorschläge bei Abweichungen | Entscheidung über Vorschläge bei Abweichungen
5 | Analysieren, Bewerten und Steuern der Leistungen der Planungsbeteiligten, insbesondere der Koordinations- und Integrationsleistungen des Objektplaners | Dokumentation der Kontrollen und Steuerungsmaßnahmen (z.B. Korrespondenz, Protokolle, Berichte), Entscheidungsvorschläge bei Abweichungen | Entscheidung über Vorschläge bei Abweichungen
6 | Überprüfen des Farb- und Materialkonzepts und Mitwirken bei der Bemusterungsplanung, Steuern der Bemusterung | Dokumentation der Überprüfung (z.B. Ergebnisberichte) des Farb- und Materialkonzeptes und der Vorgaben und Prozesse für die Bemusterungsplanung, Dokumentaion der Steuerungsmaßnahmen, Entscheidungsvorschläge bei Abweichungen | Informieren über Vorgaben zum Farb- und Materialkonzept, Entscheidung über Vorschläge bei Abweichungen, Entscheidung zum Far- und Materialkonzept bei Bemusterung
7 | Analysieren, Bewerten und Steuern der Objektüberwachungen / Bauoberleitung | Dokumentation der Kontrollen (z.B. Korrespondenz, Protokolle, Berichte) bei Abweichungen(z.B. | Entscheidung über Vorschläge bei Abweichungen
8 | Mitwirken bei der Planung und Durchführung der Abnahmen und Inbetriebnahmen der Bauleistungen sowie der Übergabe des Objekts | Dokumentation der Abstimmungen zur Planung und Durchführung der Abnahme, Inbetriebnahme und Übergabe; Dokumentation der Überprüfung der Abnahmeempfehlungen der Bauleistungen (z.B. Vermerk) | Informieren über Vorgaben zu Abnahme, Inbetriebnahme und Übergabe des Objektes, Abnahmeentscheidungen
9 | Mitwirken beu den Abnahmen der Planungsleistungen | Abnahmeempfehlungen für die Planungsleistungen | Informieren über Vorgaben zur Abnahme der Planungsleistungen, Abnahmeentscheidungen
C | Kosten
1 | Überprüfen der Kostenziele und Mitwirken bei Zielanpassungen | Dokumentation der Überprüfung (z.B. Ergebnisbericht) mit Entscheidungsvorschlägen. Dokumentation der Gesamtkosten (z.B. Kostenrahmen, Kosteneinschätzunge) | Informieren über das Kostenziel und Entscheiden bei Zielanpassung, Freigabe der Gesamtkosten
2 | Aufstellen, Umsetzen und Fortschreiben der Kostenüberwachung inkl. Abschluss | Dokumentation der Vorgaben und Prozesse zur Kostenüberwachung mit Fortschreibung, Dokumentation der Umsetzungsmaßnahmen (z.B. Kostenberichte) | Informieren über Vorgaben zu den gewünschten Prozessen der Kostenüberwachung, Entscheidungen über die Prozesse der Kostenüberwachung
3 | Prüfen der Rechnungen der zu steuernden Projektbeteiligten (nicht der bauausführenden Unternehmen) | Dokumentation der Prüfung (z.B. Prüfvermerk) mit Empfehlung zur Freigabe, Änderung oder Ablehnung der geprüften Rechnungen | Fristgerechte Zahlung geprüfter Rechnungen, Informieren bei abweichung von den Empfehlungen
4 | Überprüfen der Kostenermittlungen, - vergleiche und Kostenkontrolle der Objekt- und Fachplaner | Dokumentation der Überprüfung der Kostenermittlungen, -vergleiche und Kostenkontrollen (z.B. Ergebnisberichte), Entscheidungsvorschläge bei Abweichungen | Entscheidung über Vorschläge bei Abweichungen
5 | Kostensteuerung zur Einhaltung der Kostenziele und Mitwirkung bei Zielanpassungen | Dokumentation der Steuerungsmaßnahmen (z.B. Korrespondenz, Protokolle, Berichte) Entscheidungsvorschläge bei Abweichungen | Entscheidung über Vorschläge bei Abweichungen
6 | Aufstellen, Umsetzen und Fortschreiben der Mittelabflussplanung | Fortgeschriebene Mittelabflussplanung | Informieren über die gewünschten Vorgaben zur Mittelabflussplanung (z.B. zeitlich begrenzte Haushaltsmittel), Entscheidung über die Mittelabflussplanung
7 | Überprüfen der Rechnungsprüfung der Objektüberwachungden und Örtlichen Bauüberwachungen | Dokumentation der Überprüfungen (z. B. Vermerk) mit Empfehlungen zur Freigabe, Änderung oder Ablehnung zu den durch die Objektüberwachungen und örtlichen Bauüberwachungen geprüften Rechnungen | Fristgerechte Zahlung auf Basis der Prüfvermerke und überprüften Rechnungen, Information bei Abweichung von den Empfehlungen
8 | Mitwirken bei der Freigabe von Vorauszahlungs- und Vertragserfüllungssicherheiten | Dokumentation mit Empfehlung zur Freigabe, Ändrungen oder Ablehnung | Informieren bei Abweichung von den Empfehlungen
D | Termine
1 | Überprüfen der Terminziele und Mitwirken bei Zielanpassungen | Dokumentaion der Überprüfung, Entscheidungsvorschläge für Anpassungen, Erstellen eines Terminrahmens | Informieren über das Terminziel und Entscheiden bei Zielanpassungen
2 | Aufstellen, Fortschreiben und Umsetzen der Steuerungsterminplanung | Steuerungsterminpläne (z.B. Planung, Ausschreibungen und Vergaben, Ausführung, Abnahmen und Inbetriebnahmen) | Informieren über Vorgaben zur Terminplanung und Entscheidung zum Terminrahmen
3 | Überprüfen der Terminplanungs- und Bauablauf der an der Planung fachlich Beteiligten | Ergebnisberichte zur Überprüfung der Terminplanungen, Empfehlungen bei Abweichungen | Entscheidung über Vorschläge bei Abweichungen
4 | Terminsteuerung zur Einhaltung der Terminziele und Mitwirkung bei Zielanpassungen | Statusberichte mit Dastellung der Steuerungsmaßnahmen (z.B. Soll-Ist-Analysen), bEnscheidungsvorschläge bei Abweichungen | Entscheidungen über Vorschläge bei abweichungen, Informieren über neue oder geänderte Terminziele
E | Verträge
1 | Mitwirken bei der Erstellung einer Vergabestruktur für das Gesamtprojekt | Dokumentation der abgestimmten Vergabe- und Vertragsstruktur für das Gesamtprojekt und deren Fortschreibung | Informieren über Einflussfaktoren auf das Gesamtprojekt, Entscheidung über Vergabe- und Vertragsstruktur
2 | Aufstellen der Leistungsanforderungen für die an der Planung fachlich Beteiligten sowie der Gutachter und Sonderfachleute | Leistungsbilder ubnd Zusammenstellungen von sonstigen Vorgaben zu Leistungsumfang und Leistungszielen inkl. Vertragsterminen und Kapazitätsanforderungen | Informieren über Vorgaben zur Leistungsvorderungen, Entscheidungen über vorgeschlagene Leistungsanforderungen
3 | Mitwirken bei den Beschaffungen der Leistungen der an der Planung fachlich Beteiligten sowie der Gutachter und Sonderfachleute | Abgestimmte Vergabebekanntmachungen / Angebotsaufforderungen, zusammengestellte Vergabeunterlagen, Dokumentation der Verhandlung, Prüfung und Wertung von Angeboten, Vergabeempfehlung | Führen von Verhandlungen, Entscheiden über Einholung von Angeboten und Beauftragungen
4 | Mitwirken bei der Erstellung eines Versicherungskonzeptes für das Gesamtprojekt und Mitwirken an dessen Umsetzung | Dokomentation der Abstimmungen zunm Versicherungskonzept, Dokumentation der organisatorischen Hinweise zur Abwicklung von Versicherungsfällen | Einschaltung eines geeigneten Versicherungsexperten und Veranlassung der Erstellung des Versicherungskonzeptes und organisatorischer Vorgaben für die abwicklung von Versicherungsfällen, Informieren über bestehende Versicherungsstrukturen, Entscheidung über die Bewertung von Risiken und angemessene Deckungssummen, Entscheiden über das Versicherungskonzept
5 | Mitwirken bei der Durchsetzung von Vertragspflichten gegenüber den Beteiligten ggf. unter Einbeziehung der Rechtsberatung | z.B. Korrespondenz, Protokolle, Berichte, Entscheidungsvorschläge | Durchsetzten der Vertragspflichten gegenüber den Projektbeteiligten
6 | Prüfen der Nachträge der an der Planung fachlich Beteiligten sowie der Gutacherter und Sonderfachleute | Dokumentation der Prüfung (z.B. Vermerk), Empfehlungen zur Freigabe, Änderung oder Ablehnung | Umsetzen der Empfehlung, Informieren bei Abweichung von den Empfehlungen
7 | Überprüfen der Vergabeunterlagen für die Vergabeeinheiten der Bauleistungen und auf Vollstänigkeit und Plausibilität sowie Bestätigen der Versandfertigkeit | Dokumentation der Überprüfung (z.B. Ergebnisbericht) | Umsetzen der Empfehlung, Informieren bei Abweichung von den Empfehlungen
8 | Mitwirken bei den Beschaffungen der Bauleistungen | Dokumentation der Abstimmungen zu den Dokumenten der Vergabeverfahren, der Verhandlungen, Prüfungen und Wertungen von Angeboten, Vergabeempfehlung | Beistellung von Leistungen Lph 6 und 7 HOAI, Führen von Verhandlungen, Entscheidung über Einholung von Angeboten und Beauftragungen
9 | Überprüfen der Nachtragsprüfungen der Objektüberwachungen und Örtlichen Bauüberwachungen sowie Mitwirken bei der Beauftragung | Dokumentation der Überprüfung (z.B. Vermerk), Empfehlungen zur Freigabe, Änderung oder Ablehnung | Umsetzen der Empfehlung, Informieren bei Abweichung von Empfehlungen
10 | Überprüfen der Auflistung der Verjährungsfristen für Mängelansprüche | Dokumentation der Überprüfung (z.B. Ergebnisbericht), Entscheidungsvorschläge bei abweichungen | Entscheidung über Vorschläge bei Abweichungen

## Anlage 4.4
Anlage 4.4: Personaleinsatzplan und Honoraraufteilung für Abrufe Projektstufen
Nr. | Einsatz nach Projektstufen | Personal-monate | Personal-monatssatz | Honorar für einzelne Projektstufen | Monatsdauer | 2026 | [12 empty] | 2027 | [12 empty] | 2028 | [12 empty] | 2029 | [12 empty] | 2030 | [12 empty] | 2031
[6 empty] | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | Jahres -Σ | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | Jahres -Σ | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | Jahres -Σ | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | Jahres -Σ | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | Jahres -Σ | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | Jahres -Σ | gesamt -Σ
[6 empty] | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |  | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |  | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | [h] | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |  | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |  | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
1 | Projektvorbereitung | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Projektleitung | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | Jahres -Σ [h]: 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
| Stellvertretende Projektleitung | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | Jahres -Σ [h]: 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
| Sonstige Mitarbeiter | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | Jahres -Σ [h]: 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
0
2 | Planung | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Projektleitung | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | Jahres -Σ [h]: 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
| Stellvertretende Projektleitung | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | Jahres -Σ [h]: 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
| Sonstige Mitarbeiter | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | Jahres -Σ [h]: 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
0
3 | Ausführungsvorbereitung | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Projektleitung | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | Jahres -Σ [h]: 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
| Stellvertretende Projektleitung | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | Jahres -Σ [h]: 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
| Sonstige Mitarbeiter | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | Jahres -Σ [h]: 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
0
4 | Ausführung | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Projektleitung | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | Jahres -Σ [h]: 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
| Stellvertretende Projektleitung | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | Jahres -Σ [h]: 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
| Sonstige Mitarbeiter | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | Jahres -Σ [h]: 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
0
5 | Projektabschluss | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Projektleitung | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | Jahres -Σ [h]: 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
| Stellvertretende Projektleitung | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | Jahres -Σ [h]: 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
| Sonstige Mitarbeiter | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | Jahres -Σ [h]: 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
| Zwischensumme | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0